## Exploit
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN 2021 - 2022 | [53 empty] | https://goo.gl/Nx68XO
PROJECT TITLE |  | Exploit Training | COMPANY NAME | Viettel Cyber Security
PROJECT MANAGER |  | Trần Minh Quảng | PROJECT START DATE | 2022-09-06
|  |  | PROJECT START END | 2023-06-28 |  | Display Week | 1
[7 empty] | Tuần bài tập hiện tại |  |  | 2022-09-05 | [5 empty] | 2022-09-17 | [5 empty] | 2022-09-23 | [5 empty] | 2022-09-29 | [5 empty] | 2022-10-05 | [5 empty] | 2022-10-11 | [5 empty] | 2022-10-17 | [5 empty] | 2022-10-23 | [5 empty] | 2022-10-29
WBS | TASK TITLE | WORK DAYS | TASK OWNER | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2022-09-05 to 2022-11-04
 | time axis 2022-09-05 to 2022-11-04
1 | I. Assembly Programming |  |  | 2022-09-06 | 2022-10-23 | 2021-12-14 | 2022-02-06 | -186 | 39
1.1 | Tuần 1 - ASM Basic, Data Transfer, Addressing, Arithmetic | 7 | Nguyễn Phương Nam | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | -192 | 6
1.2 | Tuần 2 - Procedures | 7 | Nguyễn Trung Nghĩa | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | -193 | 6
1.3 | Tuần 3 - Conditional Processing | 7 | Lê Trần Hải Tùng | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | -193 | 6
Catch-up
1.4 | Tuần 4 - Structures | 7 | Trần Hữu Phúc Vinh | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | -187 | 6
1.5 | Tuần 5 - MS Windows Programming | 7 | Bùi Ngọc Hải | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | -186 | 5
1.6 | Tuần 6 - x64 ASM | 7 | Vũ Đức Hoàng | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | -186 | 5
Check-point
2 | II. Reverse Engineering |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | -178 | 21
2.1 | Tuần 1 - Easy Crackme, Keygenme | 7 | Nguyễn Đức Hoằng | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | -192 | 1
2.2 | Tuần 2 - Anti-Debug | 7 | Nguyễn Hoàng Bảo Khánh | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | -178 | 6
Catch-up
3 | III. System Programming (Display week 15) |  |  | 2022-11-09 | 2022-12-26 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | -181 | 6
3.1 | Tuần 1 - Windows 1 - File System | 7 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 2022-11-09 | 2022-11-16 |  |  |  | 0
3.2 | Tuần 2 - Windows 2 - Process | 7 | Lê Trần Hải Tùng | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | -159 | 6
3.3 | Tuần 3 - Windows 3 - Network | 7 | Trần Hữu Phúc Vinh | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | -159 | 6
Catch-up
3.4 | Tuần 4 - Windows 4 - Multi-thread | 7 | Bùi Ngọc Hải | 2022-12-03 | 2022-12-10 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | -162 | 2
3.5 | Tuần 5 - Linux 1 - File System, Process | 7 | Vũ Đức Hoàng | 2022-12-11 | 2022-12-18 |  |  |  | 0
3.6 | Tuần 6 - Linux 2 - Network, Mutli-thread | 7 | Nguyễn Đức Hoằng | 2022-12-19 | 2022-12-26 |  |  |  | 0
Check-point
4 | IV. Exploit |  |  | 2022-12-27 | 2023-02-28 | 0 | 0 | -32133 | 0
4.1 | Tuần 1 - Windows, Linux shellcode (10 chals) | 7 |  | 2022-12-27 | 2023-01-03 |  |  |  | 0
4.2 | Tuần 2 - Stack overflow 1 - BOF (6 chals) | 7 |  | 2023-01-04 | 2023-01-11 |  |  |  | 0
4.3 | Tuần 3 - Stack overflow 2 - DEP, NX (6 chals) | 7 |  | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  |  | 0
4.4 | Tuần 4 - Format String 1 - Basic (6 chals) | 7 |  | 2023-01-20 | 2023-01-27 |  |  |  | 0
Catch-up
4.5 | Tuần 5 - Format String 2 - DEP,ASLR,GS,Stack-canary (8 chals) | 7 |  | 2023-01-28 | 2023-02-04 |  |  |  | 0
4.6 | Tuần 6 - Heap 1 (4 chals) | 7 |  | 2023-02-05 | 2023-02-12 |  |  |  | 0
4.7 | Tuần 7 - Heap 2 (4 chals) | 7 |  | 2023-02-13 | 2023-02-20 |  |  |  | 0
4.8 | Tuần 8 - Heap 3 (4 chals) | 7 |  | 2023-02-21 | 2023-02-28 |  |  |  | 0
Check-point
5 | V. Realworld challenges | 28 |  | 2023-03-01 | 2023-03-29 |  |  |  | 0
Checkpoint and orientation
5 | VI. Học việc on job | 90 |  | 2023-03-30 | 2023-06-28 |  |  |  | 0
Formulas:
Viettel Cyber Security = MIN([Viettel Cyber Security, row below]:F17)
ASSEMBLY PROGRAMMING

## Malware
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN 2021 - 2022 | [54 empty] | https://goo.gl/Nx68XO
PROJECT TITLE |  | Malware Training | COMPANY NAME |  | Viettel Cyber Security
PROJECT MANAGER |  | Trần Minh Quảng | PROJECT START DATE |  | 2022-09-06
|  |  | PROJECT START END |  | 2023-06-25 |  | Display Week | 2
[8 empty] | Tuần bài tập hiện tại |  |  | 2022-09-12 | [5 empty] | 2022-09-24 | [5 empty] | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-06 | [5 empty] | 2022-10-12 | [5 empty] | 2022-10-18 | [5 empty] | 2022-10-24 | [5 empty] | 2022-10-30 | [5 empty] | 2022-11-05
WBS | TASK TITLE | WORK DAYS | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
 | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
1 | I. Assembly Programming |  |  | 50% | 2022-09-06 | 2022-10-23 | 2021-12-14 | 2022-02-06 | -186 | 39
1.1 | Tuần 1 - ASM Basic, Data Transfer, Addressing, Arithmetic | 7 | Nguyễn Phương Nam | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | -192 | 6
1.2 | Tuần 2 - Procedures | 7 | Nguyễn Trung Nghĩa | 100% | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | -193 | 6
1.3 | Tuần 3 - Conditional Processing | 7 | Lê Trần Hải Tùng | 100% | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | -193 | 6
Catch-up
1.4 | Tuần 4 - Structures | 7 | Trần Hữu Phúc Vinh | 0% | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | -187 | 6
1.5 | Tuần 5 - MS Windows Programming | 7 | Bùi Ngọc Hải | 0% | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | -186 | 5
1.6 | Tuần 6 - x64 ASM | 7 | Vũ Đức Hoàng | 0% | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | -186 | 5
Check-point
2 | II. Reverse Engineering |  |  | 0% | 2022-10-24 | 2022-12-24 | 2022-02-07 | 2022-03-23 | -199 | 33
2.1 | Tuần 1 - Easy Crackme, Keygenme | 7 | Nguyễn Đức Hoằng | 0% | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-02-07 | 2022-02-28 | -177 | 16
2.2 | Tuần 2 - Anti-Debug | 7 | Nguyễn Hoàng Bảo Khánh | 0% | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | -178 | 6
2.3 | Tuần 3 - Anti-VM | 7 | Bùi Thanh Phong | 0% | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | -178 | 6
2.4 | Tuần 3.1 - Anti-Debug | 7 | Nguyễn Hoàng Sơn | 0% | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | -178 | 6
Catch-up
2.5 | Tuần 4 - .Net, MFC | 14 | Phạm Tài Tuệ | 0% | 2022-11-25 | 2022-12-09 |  |  |  | 0
2.6 | Tuần 5 - Unpacking, VM | 14 | Nguyễn Phương Nam | 0% | 2022-12-10 | 2022-12-24 |  |  |  | 0
Check-point
3 | III. System Programming (Display week 15) |  |  | 0% | 2022-12-25 | 2023-02-10 | 2022-03-11 | 0 | -32121 | -31880
3.1 | Tuần 1 - Windows 1 - File System | 7 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 0% | 2022-12-25 | 2023-01-01 | 2022-03-11 |  |  | -31880
3.2 | Tuần 2 - Windows 2 - Process | 7 | Lê Trần Hải Tùng | 0% | 2023-01-02 | 2023-01-09 |  |  |  | 0
3.3 | Tuần 3 - Windows 3 - Network | 7 | Trần Hữu Phúc Vinh | 0% | 2023-01-10 | 2023-01-17 |  |  |  | 0
Catch-up
3.4 | Tuần 4 - Windows 4 - Multi-thread | 7 | Bùi Ngọc Hải | 0% | 2023-01-18 | 2023-01-25 |  |  |  | 0
3.5 | Tuần 5 - Linux 1 - File System, Process | 7 | Vũ Đức Hoàng | 0% | 2023-01-26 | 2023-02-02 |  |  |  | 0
3.6 | Tuần 6 - Linux 2 - Network, Mutli-thread | 7 | Nguyễn Đức Hoằng | 0% | 2023-02-03 | 2023-02-10 |  |  |  | 0
Check-point
4 | IV. Malware |  |  | 0% | 2023-02-11 | 2023-03-27 | 0 | 0 | -32152 | 0
4.1 | Tuần 1 - Basic Analysis | 7 |  | 0% | 2023-02-11 | 2023-02-18 |  |  |  | 0
4.2 | Tuần 2 - Advance Analysis | 7 |  | 0% | 2023-02-19 | 2023-02-26 |  |  |  | 0
4.3 | Realworld Malware | 28 |  | 0% | 2023-02-27 | 2023-03-27 |  |  |  | 0
Checkpoint and orientation
5 | V. Đào tạo nghiệp vụ on job | 90 |  | 0% | 2023-03-27 | 2023-06-25 | 0 | 0 | -32216 | 0
Formulas:
Viettel Cyber Security = MIN([Viettel Cyber Security, row below]:G17)
ASSEMBLY PROGRAMMING
Note on D15: Administrator: đẩy lên 14
Note on C40: Administrator: Catch-up sau 2 tuần

## Web Security_HN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN 2021 - 2022 | [8 empty] | 4.4333 | [46 empty] | https://goo.gl/Nx68XO
PROJECT TITLE |  | Web Security |  | COMPANY NAME |  | Viettel Cyber Security
PROJECT MANAGER |  | Mai Xuân Cường |  | PROJECT START DATE |  | 2022-09-06
|  |  |  | PROJECT START END |  | 2023-11-12 |  | Display Week | 2
[9 empty] | Tuần bài tập hiện tại |  |  | 2022-09-12 | [5 empty] | 2022-09-24 | [5 empty] | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-06 | [5 empty] | 2022-10-12 | [5 empty] | 2022-10-18 | [5 empty] | 2022-10-24 | [5 empty] | 2022-10-30 | [5 empty] | 2022-11-05
WBS | TASK TITLE | Practice | WORK DAYS | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
 | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
1 | I. Lập trình |  |  |  | 0% | 2022-09-06 | 2022-11-24 | 2021-12-14 | 2022-03-16 | -183 | 67
1.1 | Làm quen với Linux | PROG01 | 14 |  | 0% | 2022-09-06 | 2022-09-20 | 2021-12-14 | 2021-12-28 | -192 | 11
1.2 | Lập trình OS (Linux, C/C++) | PROG02 | 14 |  | 0% | 2022-09-21 | 2022-10-05 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | -193 | 9
1.3 | Lập trình SSH LOGGER | PROG03 | 7 |  | 100% | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | -191 | 6
1.4 | Lập trình mạng (Ngôn ngữ tuỳ chọn) | PROG04 | 7 |  | 100% | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-01-30 | 2022-02-10 | -183 | 9
1.5 | Lập trình Web cơ bản | PROG05 | 14 |  | 100% | 2022-10-22 | 2022-11-05 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | -180 | 11
1.6 | Lập trình Web Framework | PROG05 | 14 |  | 100% | 2022-11-06 | 2022-11-20 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | -179 | 11
| Checkpoint |  | 1 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | -179 | 2
| Thi giữa kỳ |  | 1 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | -180 | 0
2 | II. Web Security |  |  |  | 100% | 2022-11-25 | 2023-01-26 | 2022-04-05 | 2022-05-23 | -180 | 35
2.1 | Authention & Access Control | WEB01 | 7 |  | 100% | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2022-04-05 | 2022-04-13 | -169 | 7
2.2 | SQL Injection | WEB02 | 7 |  | 100% | 2022-12-03 | 2022-12-10 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | -168 | 6
2.3 | Information disclosure, business logic vulnerablities | WEB03 | 7 |  | 0% | 2022-12-11 | 2022-12-18 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | -167 | 6
2.4 |  | WEB04 | 7 |  | 0% | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | -167 | 5
2.5 | SSRF | WEB05 | 7 |  | 0% | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | -168 | 5
2.6 | XXE | WEB06 | 7 |  | 0% | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | -169 | 6
2.7 | XSS | WEB07 | 14 |  | 0% | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2022-05-24 | 2022-06-07 | -169 | 11
2.8 | CSRF | WEB08 | 7 |  | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | -169 | 6
2.9 | CORS, Clickjacking | WEB09 | 7 |  | 0% | 2023-02-04 | 2023-02-11 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | -168 | 6
2.10 | Dom-based vulnerablities, Websockets | WEB10 | 7 |  | 0% | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | -167 | 6
| Checkpoint |  | 1 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | -168 | 0
2.11 | Insecure deserialization | WEB11 | 7 |  | 0% | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | -167 | 5
2.12 | Server-side template injection | WEB12 | 7 |  | 0% | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | -168 | 5
2.13 | Web cache poisoning | WEB13 | 7 |  | 0% | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2022-07-18 | 2022-07-25 |  | 6
2.14 | HTTP Host attacks | WEB14 | 7 |  | 0% | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2022-07-26 | 2022-08-02 |  | 6
2.15 | HTTP request smuggling | WEB15 | 7 |  | 0% | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | -169 | 6
2.16 |  | WEB16 | 7
2.17 |  | WEB17 | 7
2.18 | Ôn luyện Pool đề chứng chỉ Burp Suite |  | 14
| Thi chứng chỉ Burp Suite Certified Practitioner | EXAM | 5 |  | 0% | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32160 | 1
| Checkpoint |  | 1 |  |  |  |  | 1900-01-02 | 1900-01-03 |  | 2
3 | III. Research |  |  |  | 0% | 2023-04-07 | 2023-05-07 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32181 | 1
3.1 | Phân tích 1CVE của Wordpress | RESEARCH01 | 7 |  | 0% | 2023-04-07 | 2023-04-14 |  |  |  | 0
3.2 | Phân tích 1CVE của Liferay | RESEARCH02 | 7 |  | 0% | 2023-04-15 | 2023-04-22 |  |  |  | 0
3.3 | Nghiên cứu top 10 web hacking technique, Blackhat Conference và ra đề CTF | RESEARCH03 | 14 |  | 0% | 2023-04-23 | 2023-05-07 |  |  |  | 0
4 | IV. Redteam |  |  |  | 0% | 2023-05-08 | 2023-06-25 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32216 | 1
4.1 | Khai thác 1day và leo quyền linux | REDTEAM01 | 7 |  | 0% | 2023-05-08 | 2023-05-15 |  |  |  | 0
4.2 | Khai thác 1day và leo quyền Windows | REDTEAM02 | 7 |  | 0% | 2023-05-16 | 2023-05-23 |  |  |  | 0
4.3 | Webshell, backdoor, tunnel | REDTEAM03 | 7 |  | 0% | 2023-05-24 | 2023-05-31 |  |  |  | 0
4.4 | Full pentest website |  | 7 |  | 0% | 2023-06-01 | 2023-06-08 |  |  |  | 0
| Review |  | 1 |  |  | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32206 | 1
4.5 | Đánh giá ATTT 1 website hoàn chỉnh | FullAudit | 14 |  | 0% | 2023-06-09 | 2023-06-23 |  |  |  | 0
| Review |  | 1 |  |  | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32216 | 1
5 | V. Full redteam orgnization |  | 14 |  | 0% | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32227 | 0
| Review |  | 1 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | -32227 | 2
6 | VI. Hệ thống (chung) |  |  |  | 0% | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32251 | 0
6.1 | Tìm hiểu Harderning OS, DB, Web Server & WAF | SYSTEM01 | 14 |  | 0% | 2023-07-13 | 2023-07-27 |  |  |  | 0
6.2 | Tổng quan DDOS, phân loại | SYSTEM02 | 14 |  | 0% | 2023-07-28 | 2023-08-11 |  |  |  | 0
| Checkpoint and orientation |  | 1 |  |  | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | -32251 | 1
7 | VII. Đào tạo nghiệp vụ on job |  | 90 |  | 0% | 2023-08-14 | 2023-11-12 |  |  |  | 0
7.1 | Nghiên cứu 1 day, paper mới |  |  |  | 0%
7.2 | Tìm lỗi 0 day |  |  |  | 0%
7.3 | Pentest, Redteam |  |  |  | 0%
7.4 | CTF |  |  |  | 0%
7.5 | Seminar, bài phân tích |  |  |  | 0%
0%
Formulas:
Viettel Cyber Security = MIN([Viettel Cyber Security, row below]:H26)

## WEB_HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN 2021 - 2022 | [8 empty] | 4.4333 | [46 empty] | https://goo.gl/Nx68XO
PROJECT TITLE |  | Web Security |  | COMPANY NAME |  | Viettel Cyber Security
PROJECT MANAGER |  | Mai Xuân Cường |  | PROJECT START DATE |  | 2022-09-06
|  |  |  | PROJECT START END |  | 2023-08-22 |  | Display Week | 2
[9 empty] | Tuần bài tập hiện tại |  |  | 2022-09-12 | [5 empty] | 2022-09-24 | [5 empty] | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-06 | [5 empty] | 2022-10-12 | [5 empty] | 2022-10-18 | [5 empty] | 2022-10-24 | [5 empty] | 2022-10-30 | [5 empty] | 2022-11-05
WBS | TASK TITLE | Practice | WORK DAYS | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
 | time axis 2022-09-12 to 2022-11-11
1 | I. Lập trình |  |  |  | 0% | 2022-09-06 | 2022-10-23 | 2021-12-14 | 2022-03-02 | -169 | 57
1.1 | Làm quen với Linux | PROG01 | 7 |  | 0% | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2021-12-14 | 2021-12-28 | -187 | 11
1.2 | Lập trình OS (Linux, C/C++) | PROG02 | 7 |  | 0% | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | -183 | 9
1.3 | Lập trình SSH LOGGER | PROG03 | 7 |  | 100% | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | -181 | 6
1.4 | Lập trình mạng (Ngôn ngữ tuỳ chọn) | PROG04 | 7 |  | 100% | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 2022-01-30 | 2022-02-10 | -173 | 9
1.5 | Lập trình Web cơ bản | PROG05 | 7 |  | 100% | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | -170 | 6
1.6 | Lập trình Web Framework | PROG05 | 7 |  | 100% | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | -169 | 6
Checkpoint
2 | II. Web Security |  |  |  | 100% | 2022-10-24 | 2022-12-10 | 2022-04-14 | 2022-05-23 | -146 | 28
2.1 | SQL Injection |  | 7 |  | 100% | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | -139 | 6
| XSS |  | 7 |  | 0% | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | -139 | 6
| CSRF |  | 7 |  | 0% | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | -139 | 5
| File handling |  | 7 |  | 0% | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | -140 | 5
| XXE |  | 7 |  | 0% | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | -141 | 6
| PHP unserialize |  | 7 |  | 0% | 2022-12-03 | 2022-12-10 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | -140 | 6
Checkpoint
2.2 | CTF nội bộ | 20 bài | 14 |  | 0% | 2022-12-11 | 2022-12-25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Chống chơi xấu |  | 14 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Checkpoint
2.3 | Phân tích 1CVE của SugarCRM |  | 7 |  | 0% | 2023-01-10 | 2023-01-17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Phân tích 1CVE của Wordpress Plugin |  | 7 |  | 0% | 2023-01-18 | 2023-01-25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Phân tích 1CVE của Wordpress CMS |  | 7 |  | 0% | 2023-01-26 | 2023-02-02 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Khai thác 1day và leo quyền linux |  | 7 |  | 0% | 2023-02-03 | 2023-02-10 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Khai thác 1day và leo quyền Windows |  | 7 |  | 0% | 2023-02-11 | 2023-02-18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Webshell, backdoor, tunnel |  | 7 |  |  | 2023-02-19 | 2023-02-26
Checkpoint
2,4 | Full pentest website |  | 14 |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-13
Checkpoint
2.5 | FullAudit |  | 14 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-28
Checkpoint
3 | III. SYSTEM |  |  |  | 0% | 2023-03-29 | 2023-05-15 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | -32182 | 5
| Tìm hiểu harderning |  | 7 |  | 0% | 2023-03-29 | 2023-04-05 |  |  |  | 0
| Tìm hiểu WAF |  | 7 |  | 0% | 2023-04-06 | 2023-04-13 |  |  |  | 0
| Tìm hiểu OSI |  | 7 |  | 0% | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  |  | 0
| Tìm hiểu TCP và UDP, ARP, DHCP, ICMP |  | 7 |  | 0% | 2023-04-22 | 2023-04-29 |  |  |  | 0
| Tìm hiểu VPN, NAT, DNS |  | 7 |  |  | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | -32176 | 5
| Tìm hiểu SSL |  | 7 |  | 0% | 2023-05-08 | 2023-05-15 |  |  |  | 0
| Tổng quan DDOS, phân loại |  | 7 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | -32188 | 5
Checkpoint
4 | VII. Đào tạo nghiệp vụ on job |  | 90 |  | 0% | 2023-05-24 | 2023-08-22 |  |  |  | 0
| Nghiên cứu 1 day, paper mới |  |  |  | 0%
| Tìm lỗi 0 day |  |  |  | 0%
| Pentest, Redteam |  |  |  | 0%
| CTF |  |  |  | 0%
| Seminar, bài phân tích |  |  |  | 0%
| Checkpoint |  |  |  | 0%
Formulas:
Viettel Cyber Security = MIN([Viettel Cyber Security, row below]:H24)

## Advanced PM Gantt Chart (2) (hidden)
ADVANCED PROJECT MANAGEMENT GANTT CHART TEMPLATE 2
PROJECT TITLE |  |  |  | COMPANY NAME
PROJECT MANAGER |  |  |  | PROJECT START DATE |  | 2017-04-03 |  | 0
WBS | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | DEPENDENCIES | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
 | time axis 2017-04-03 to 2018-03-26
1 | Main Task 1 |  |  |  | 25% | 2017-04-03 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-22 | 1 | 15 | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | Sub Task 1 |  |  |  | 33% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | -3 | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | Sub Task 2 |  |  |  | 100% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-18 | -4 | 7 | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | Sub Task 3 |  |  |  | 90% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | -4 | 4 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | Sub Task 4 |  |  |  | 33% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 1 | 8 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | Sub Task 5 |  |  |  | 100% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-09 | 2017-04-20 |  | 9 | etr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | Sub Task 6 |  |  |  | 90% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-18 | 2017-04-22 | 1 | 4 | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | Main Task 2 |  |  |  | 40% | 2017-04-21 | 2017-06-21 | 2017-04-22 | 2017-06-21 |  | 43 | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | Sub Task 1 |  |  |  | 70% | 2017-04-21 | 2017-06-17 | 2017-04-22 | 2017-06-21 | 2 | 43 | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | Sub Task 2 |  |  |  | 60% | 2017-05-05 | 2017-06-21 | 2017-05-03 | 2017-06-19 | -4 | 34 | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | Sub Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | Sub Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | Sub Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | Sub Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | Main Task 3 |  |  |  | 25% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 | Sub Task 1 |  |  |  | 33% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 | Sub Task 2 |  |  |  | 100% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 | Sub Task 3 |  |  |  | 90% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | Sub Task 4 |  |  |  | 33% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | Sub Task 5 |  |  |  | 100% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | Sub Task 6 |  |  |  | 90% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | Main Task 4 |  |  |  | 40% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | Sub Task 1 |  |  |  | 70% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | Sub Task 2 |  |  |  | 60% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | Sub Task 3 |  |  |  | 50% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | Sub Task 4 |  |  |  | 50% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | Sub Task 5 |  |  |  | 50% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | Sub Task 6 |  |  |  | 50% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | Main Task 4 |  |  |  | 40% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | Sub Task 1 |  |  |  | 70% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | Sub Task 2 |  |  |  | 60% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | Sub Task 3 |  |  |  | 50% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | Sub Task 4 |  |  |  | 50% | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-04-03 | 2017-04-11 |  | 7 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | Sub Task 5 |  |  |  | 50% | 2017-04-08 | 2017-04-20 | 2017-04-08 | 2017-04-20 |  | 9 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | Sub Task 6 |  |  |  | 50% | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-13 | 2017-04-20 |  | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
CLICK HERE TO CREATE ADVANCED PROJECT MANAGEMENT GANTT CHART TEMPLATES IN SMARTSHEET
Formulas:
SCHEDULED START = MIN([SCHEDULED START, row below]:H13)
SCHEDULED FINISH = MAX([SCHEDULED FINISH, row below]:I13)
ACTUAL START = MIN([ACTUAL START, row below]:J13)
ACTUAL FINISH = MAX([ACTUAL FINISH, row below]:K13)
FINISH VARIANCE = IF(AND(AND(NOT(ISBLANK([SCHEDULED FINISH])),NOT(ISBLANK([ACTUAL FINISH]))),[SCHEDULED FINISH]<>[ACTUAL FINISH]),NETWORKDAYS([SCHEDULED FINISH],[ACTUAL FINISH])-1,"")
DURATION IN DAYS = NETWORKDAYS([ACTUAL START],[ACTUAL FINISH])
MILESTONE 1:
Brief Description
MILESTONE 2:
Brief Description
MILESTONE 3:
Brief Description
MILESTONE 5:
Brief Description
MILESTONE 4:
Brief Description